👁

GazeConnect

מערכת תקשורת חכמה מבוססת מיקוד מבט

תכנית עבודה מקצועית מלאה

Microservices  ·  C# .NET 8  ·  Angular 17  ·  Python AI  ·  Docker

| גרסה | 1.0 – 2025 | סיווג | חברתי-רפואי-טכנולוגי |
| --- | --- | --- | --- |
| שפות | C# · Angular · Python | משך כולל | ~24 שבועות |

# 0. ניתוח חומרה וסביבת פיתוח

## 0.1 מה יש לך – וכיצד לעבוד עם זה

⚠️ ממצא: Intel(R) Graphics בלבד (GPU משולב)

מה שגילינו ממנהל המשימות שלך:

• GPU: Intel(R) Graphics (Integrated) – לא כרטיס NVIDIA ייעודי

• RAM: 15.5 GB – טוב מאוד

• דיסק: NVMe SSD – מצוין למהירות קריאה/כתיבה

מה זה אומר בפרקטיקה:

• InsightFace + YOLO יעבדו בCPU – איטיים יותר (~3-5 שניות לאיתחול, ~200ms לזיהוי)

• לשלב הפיתוח: מספיק לגמרי!

• לבדיקות ביצועים אמיתיות: השתמש ב-Google Colab (GPU T4 חינמי)

• הפתרון המעשי: quantized ONNX models – רצים מהר יותר גם בCPU

## 0.2 תוכנות ותשתיות – מה להתקין (סדר חשוב!)

התקן לפי הסדר הבא – כל שלב תלוי בקודם לו:

| # | תוכנה / כלי | גרסה מומלצת | למה | קישור |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Git | 2.x Latest | ניהול קוד, חובה לכל שאר | git-scm.com |
| 2 | Visual Studio 2022 Community | Latest Free | C# .NET 8, debugger מלא | visualstudio.com |
| 3 | VS Code | Latest | Python, Angular, Docker | code.visualstudio.com |
| 4 | .NET 8 SDK | 8.x LTS | Backend C# microservices | dotnet.microsoft.com |
| 5 | Node.js | 20 LTS | Angular CLI, npm | nodejs.org |
| 6 | Python | 3.11.x | AI/CV services | python.org |
| 7 | Docker Desktop | Latest | הרצת כל הסרוויסים | docker.com |
| 8 | PostgreSQL | 16.x | Database ראשי | postgresql.org |
| 9 | Redis | 7.x (via Docker) | Cache לembeddings | hub.docker.com |
| 10 | Postman | Latest | בדיקת APIs | postman.com |
| 11 | DBeaver | Latest | GUI לPostgreSQL | dbeaver.io |
| 12 | Angular CLI | 17.x | ng new, ng generate | npm i -g @angular/cli |

## 0.3 הרחבות VS Code חובה

| הרחבה | שימוש | מזהה |
| --- | --- | --- |
| C# Dev Kit | C# support מלא | ms-dotnettools.csdevkit |
| Angular Language Service | IntelliSense לAngular | Angular.ng-template |
| Python + Pylance | AI services | ms-python.python |
| Docker | ניהול containers | ms-azuretools.vscode-docker |
| REST Client | בדיקת APIs ישירות | humao.rest-client |
| GitLens | היסטוריית Git ויזואלית | eamodio.gitlens |
| Thunder Client | Postman בתוך VS Code | rangav.vscode-thunder-client |
| Prettier | עיצוב קוד אוטומטי | esbenp.prettier-vscode |

# 1. ארכיטקטורת המערכת – סקירה

המערכת בנויה כ-7 מיקרו-סרוויסים עצמאיים, כל אחד ב-Docker Container נפרד, מתקשרים דרך API Gateway.

| # | סרוויס | טכנולוגיה | פורט | עדיפות MVP | תלויות |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CameraHub Service | C# .NET 8 | 5001 | 🔴 חובה | Redis, SignalR |
| 2 | Face Recognition Service | Python + InsightFace | 8001 | 🔴 חובה | PostgreSQL, Redis |
| 3 | Object Detection Service | Python + YOLOv8 | 8002 | 🟡 V2 | — |
| 4 | AAC Board Service | C# .NET 8 | 5002 | 🔴 חובה | PostgreSQL |
| 5 | TTS / Voice Service | C# + eSpeak | 5003 | 🔴 חובה | — |
| 6 | User Profile Service | C# .NET 8 | 5004 | 🔴 חובה | PostgreSQL |
| 7 | AI Suggestion Service | Python + LightGBM | 8003 | 🟡 V2 | PostgreSQL |
| — | API Gateway | YARP (.NET) | 5000 | 🔴 חובה | כולם |
| — | Angular PWA Frontend | Angular 17 | 4200 | 🔴 חובה | API Gateway |

# שלב 0 – התקנות וסביבת פיתוח

⏱ משך: שבוע 1 ¦ תוצר: מחשב מוכן לפיתוח, Git repository, Docker עולה

## 0.1 – הגדרת Git ו-Monorepo (יום 1)

צור מבנה Repository אחד שמכיל את כל הפרויקט:

- התקן Git + צור חשבון GitHub

- git init GazeConnect

- צור .gitignore מקיף (Node, Python, .NET, Docker)

- הגדר branch strategy: main → develop → feature/xxx

- הגדר commit convention: feat:, fix:, chore:, docs:

## 0.2 – Docker Compose בסיסי (ימים 2-3)

צור docker-compose.yml עם כל הסרוויסים (ריקים בהתחלה):

- PostgreSQL 16 + pgAdmin

- Redis 7 + RedisInsight (GUI)

- Placeholder containers לכל 7 מיקרו-סרוויסים

- Network: gazeconnect-network – כולם מחוברים

- Volumes: postgres_data, redis_data

## 0.3 – Python Virtual Environment (יום 3)

- python -m venv .venv  (תוך תיקיית services/python)

- pip install: insightface, ultralytics, fastapi, uvicorn, redis, psycopg2

- pip install: opencv-python, numpy, scipy, onnxruntime

- שמור requirements.txt

## 0.4 – .NET 8 Solution Structure (ימים 4-5)

- dotnet new sln -n GazeConnect

- פרויקטים: GazeConnect.ApiGateway, GazeConnect.CameraHub, GazeConnect.AACBoard, GazeConnect.TTS, GazeConnect.UserProfile, GazeConnect.Shared

- dotnet add reference לכל Shared

- NuGet packages: MediatR, FluentValidation, Serilog, Carter, Mapster

## 0.5 – Angular Setup (ימים 5-7)

- ng new gazeconnect-frontend --routing --style=scss --ssr=false

- ng add @angular/pwa

- npm install: @microsoft/signalr, @angular/material, rxjs, ngrx/store, ngrx/effects

- הגדר ESLint + Prettier

- צור environments: environment.development.ts, environment.production.ts

✅ תוצר שלב 0 – Deliverables

• docker-compose up מעלה את כל התשתית

• Angular app רץ על localhost:4200

• .NET Solution מקמפל ללא שגיאות

• Python venv עם כל החבילות

• GitHub repo עם CI בסיסי (GitHub Actions)

# שלב 1 – API Gateway + Infrastructure (שבועות 2-3)

⏱ משך: שבועות 2-3 (14 ימים) ¦ תוצר: API Gateway פועל, DB schemas, CI/CD pipeline

## 1.1 – YARP API Gateway (C#)

YARP (Yet Another Reverse Proxy) הוא ה-API Gateway המומלץ ל-.NET 8:

- dotnet add package Yarp.ReverseProxy

- הגדר routing rules לכל מיקרו-סרוויס ב-appsettings.json

- הוסף JWT Authentication Middleware

- הוסף Rate Limiting (dotnet built-in)

- הוסף Correlation-ID Middleware לtracing

- Health checks: /health endpoint לכל סרוויס

## 1.2 – Database Schema (PostgreSQL)

צור migrations עם EF Core 8:

- Users + Profiles (user_id, name, diagnosis, settings JSONB)

- Contacts (contact_id, user_id, name, role, face_embedding BYTEA)

- AAC_Boards (board_id, user_id, layout JSONB, created_at)

- Buttons (button_id, board_id, category, text, icon, tts_text)

- Usage_Logs (log_id, user_id, button_id, timestamp, context JSONB)

- dotnet ef migrations add InitialCreate

## 1.3 – Shared Library ו-Domain Models

- GazeConnect.Shared: DTOs, Events, Constants

- CameraFrame record: { FrameId, CameraId, UtcTimestamp, ImageData }

- FaceDetectionResult record: { PersonId, Confidence, BoundingBox, TimestampMs }

- GazePoint record: { X, Y, UtcTimestamp, Confidence }

- IEventBus interface (SignalR implementation)

## 1.4 – GitHub Actions CI/CD

- .github/workflows/ci.yml

- on: push to develop + pull_request to main

- Jobs: build-dotnet, build-angular, build-python, docker-build

- dotnet test, ng test --watch=false, pytest

✅ תוצר שלב 1 – Deliverables

• GET /health מחזיר status כל הסרוויסים

• PostgreSQL עם כל הטבלאות

• GitHub Actions: כל push מריץ tests

• Docker Compose מלא עם כל הסרוויסים

# שלב 2 – CameraHub + Face Recognition (שבועות 4-8)

⏱ משך: שבועות 4-8 (5 שבועות) ¦ תוצר: MVP – מצלמה מזהה פנים, כפתור מופיע על המסך

## 2.1 – CameraHub Service (C# .NET 8)

זה הלב של המערכת – מנהל את זרמי שתי המצלמות:

- IHostedService שמאזין לשתי מצלמות בו-זמנית

- TimeStampedFrame record: { ImageData byte[], UtcTimestamp DateTimeOffset, CameraId }

- CircularBuffer<TimeStampedFrame> – 500ms buffer לכל מצלמה

- HttpClient → שליחה async ל-Face Recognition Service (Python)

- TemporalMatcher: מחפש GazePoint ב-±50ms לכל תוצאת זיהוי

- SignalR Hub: שידור events לFrontend

- OpenCV.NET: קריאת frames מהמצלמות

## 2.2 – Face Recognition Service (Python FastAPI)

סרוויס Python עצמאי עם InsightFace:

- POST /recognize – מקבל frame, מחזיר רשימת פנים עם confidence

- POST /enroll – מוסיף אדם חדש, מחשב embedding, שומר בDB

- GET /contacts – מחזיר כל האנשים המוכרים

- InsightFace ArcFace model – טעינה פעם אחת, caching ב-Redis

- ONNX quantized model לביצועים טובים יותר על CPU

- Cosine similarity threshold: 0.5 = מוכר

- asyncio + background tasks לאסינכרוניות

## 2.3 – אסטרטגיית Temporal Matching

כיצד מחברים את מה שהעיניים ראו עם מי שנכנס לחדר:

- כל Frame מקבל UTC timestamp ברגע הלכידה (לפני שליחה לעיבוד)

- Buffer שומר 500ms אחרונות של שתי המצלמות

- כשמגיעה תוצאת זיהוי פנים: FaceDetectionResult.TimestampMs = T

- TemporalMatcher.FindGazeAt(T, toleranceMs: 50) – מחפש בBuffer

- אם נמצא GazePoint – אירוע: "הילד הסתכל על אמא"

- אם לא נמצא – מאחסן לqueuing לעיבוד אסינכרוני

## 2.4 – שלב פיתוח: One Camera + Mouse Mode

לפני שיש 2 מצלמות – עובדים עם סימולציה:

- DevCameraSimulator: מצלמה 1 = webcam, מצלמה 2 = webcam (אותה מצלמה)

- MouseGazeSimulator: עכבר מחזיר GazePoint בכל תנועה

- appsettings.Development.json: "CameraMode": "SingleCameraSimulation"

- סביבת Production: "CameraMode": "DualCamera"

✅ תוצר שלב 2 – Deliverables (MVP Core!)

• הצב מצלמה – המערכת מזהה פנים מוכרים

• כפתור עם תמונה + שם מופיע תוך ≤500ms

• כפתור "מי זה? 🤔" לאנשים לא מוכרים

• Admin API: POST /contacts להוספת אדם + תמונות

• כל הזרימה: מצלמה → זיהוי → event → Frontend

# שלב 3 – AAC Board + Angular Frontend (שבועות 9-13)

⏱ משך: שבועות 9-13 (5 שבועות) ¦ תוצר: ממשק ילד מלא, Eye Tracking, TTS עברית, Scanning Mode

## 3.1 – AAC Board Service (C# .NET 8)

- CRUD לניהול לוחות ולחצנים (Carter minimal API)

- GET /boards/{userId}/active – הלוח הפעיל

- POST /boards/{userId}/buttons – הוספת לחצן

- DynamicButton model: { id, category, text, icon, ttsText, isContextual, personId? }

- Event handler: כשמגיע FaceDetected event → יוצר לחצן contextual

- SignalR: שידור board updates ל-Frontend

## 3.2 – Angular Frontend Architecture

ארכיטקטורה עם NgRx State Management:

- NgRx Store: BoardState, GazeState, PersonsState, ScanningState

- Effects: SignalR events → dispatch actions

- BoardComponent: Grid של לחצנים, max 9 בו-זמנית

- GazeOverlayComponent: נקודה אדומה שמראה מיקום המבט

- ScanningModeComponent: הדגשת לחצנים אחד אחד

- ContactsComponent: ניהול אנשי קשר

## 3.3 – Eye Tracking Integration (MediaPipe)

- Python Eye Tracking Service: FastAPI + MediaPipe Face Mesh

- WebSocket stream: שידור GazePoint כל 33ms (30fps)

- Gaze Smoothing: Kalman Filter על נקודות המבט

- DwellTimeController (C# Service): מחכה X ms על לחצן → מפעיל

- הגדרת Dwell Time לכל ילד: default 800ms, range 200ms-2000ms

- Visual feedback: לחצן מתמלא progressively בזמן Dwell

## 3.4 – Scanning Mode (גיבוי לNystagmus)

- ScanningService (C#): מדליק לחצנים אחד אחד בקצב מוגדר

- קצב ברירת מחדל: 1500ms לכל לחצן

- הפעלה: כל קלט חיצוני – נשימה, כפתור, תנועת ראש

- Angular: ngClass animations להדגשת לחצן פעיל

- AudioScanning: הקראת שם הלחצן בזמן הדגשה

## 3.5 – TTS Service (C# + eSpeak)

- eSpeak-NG: offline, תמיכה מלאה בעברית

- POST /speak: מקבל טקסט, מחזיר audio stream

- cache: אם כבר דיבר את הטקסט – מחזיר מcache

- Azure Cognitive Services: אופציה לאיכות קול גבוהה (עם אינטרנט)

- FallbackChain: Azure → eSpeak → Browser TTS API

✅ תוצר שלב 3 – Deliverables

• ממשק ילד מלא – לחצנים גדולים, ניגודיות גבוהה

• Eye Tracking פועל עם Dwell Time מותאם

• Scanning Mode זמין כגיבוי

• TTS אומר מה הילד בחר (עברית)

• כפתורי אנשים מופיעים אוטומטית

# שלב 4 – Admin Panel + User Management (שבועות 14-16)

⏱ משך: שבועות 14-16 (3 שבועות) ¦ תוצר: Admin Panel להורים ולקלינאיות, ניהול מלא

## 4.1 – Admin Panel (Angular + Angular Material)

- ContactsManager: הוספה/עריכה/מחיקה של אנשי קשר

- CameraCapture: צילום 10 תמונות מהמצלמה לEnrollment

- BoardEditor: Drag & Drop לסידור לחצנים (CDK DragDrop)

- SettingsPanel: Dwell Time, Scanning Speed, Color Theme

- UsageHistory: גרף שימוש לפי זמן ולחצנים

## 4.2 – Authentication & Authorization

- JWT + Refresh Tokens

- Roles: Child (view only), Parent (manage), Therapist (configure), Admin (all)

- ASP.NET Core Identity + custom claims

- LocalStorage → HttpOnly Cookie (security upgrade)

## 4.3 – Offline Mode (PWA)

- Service Worker: cache כל הassets

- IndexedDB: שמירת לוח AAC offline

- Background Sync: עדכון שרת כשחוזר connectivity

- ng build --configuration=production → manifest.json

✅ תוצר שלב 4 – Deliverables

• הורה מוסיף אדם קשר עם תמונות – עובד

• קלינאית עורכת לוח ב-Drag & Drop

• המערכת עובדת ב-Offline לחלוטין

• Log של כל מה ש"אמר" הילד + timestamps

# שלב 5 – Testing, Performance & Security (שבועות 17-20)

⏱ משך: שבועות 17-20 (4 שבועות) ¦ תוצר: test coverage ≥70%, latency <500ms, security audit

## 5.1 – Testing Strategy

| סוג | כלי | יעד | מה בודקים |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit Tests (C#) | xUnit + Moq | ≥70% coverage | TemporalMatcher, DwellTime, Button logic |
| Unit Tests (Python) | pytest + pytest-mock | ≥70% coverage | Face recognition pipeline |
| Integration Tests | TestContainers | כל API | End-to-end flows עם DB אמיתי |
| E2E Tests (Angular) | Playwright | critical paths | הוספת איש קשר, לחיצת לחצן |
| Performance | k6 | <500ms latency | זיהוי פנים תחת עומס |
| Security | OWASP ZAP | 0 critical | SQL injection, XSS, Auth bypass |

## 5.2 – Performance Optimization

- ONNX Runtime quantization: InsightFace model → ~3x faster on CPU

- Redis pipeline: batch כל Redis calls

- Angular OnPush Change Detection בכל הcomponents

- Lazy Loading: Admin module נטען רק כשנדרש

- Image compression: frames ≤50KB לפני שליחה לPython

## 5.3 – Monitoring

- Prometheus + Grafana: Dashboard לכל metrics

- Custom metrics: face_recognition_latency_ms, gaze_accuracy, dwell_activations/min

- Serilog structured logging → Seq (local log viewer)

- Health Check UI: /health-ui דשבורד ויזואלי

# שלב 6 – V2: AI Suggestions + Launch (שבועות 21-24)

⏱ משך: שבועות 21-24 (4 שבועות) ¦ תוצר: גרסה 1.0 מלאה + AI Suggestions + Installer

## 6.1 – AI Suggestion Service (Python + LightGBM)

- Feature Engineering: שעה, יום, מי בחדר, לחצן אחרון, מזג אוויר

- LightGBM model: multi-class classification → top 3 לחצנים

- Cold Start: Template profiles (CP age 5-8, SMA adult, etc.)

- Online Learning: מתעדכן אחרי כל 100 לחיצות

- Angular: אינדיקטור ✨ "מומלץ עכשיו" בפינה

## 6.2 – Installer & Onboarding

- NSIS / Inno Setup: Windows installer חד-קליקי

- setup.exe: מתקין Docker Desktop + PostgreSQL + כל הcontainers

- Onboarding Wizard (Angular): 5 שלבים – הגדר ילד, הוסף אנשי קשר, כייל מצלמה, בחר לוח

- Auto-update: GitHub Releases + Squirrel.Windows

# סיכום מפת דרכים – Timeline

| שלב | שבועות | עיקרי | תוצר | סיכון |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – Setup | 1 | התקנות + Git + Docker | Dev environment מוכן | 🟢 נמוך |
| 1 – Infra | 2-3 | API Gateway + DB + CI/CD | כל הtables, routing | 🟢 נמוך |
| 2 – Vision | 4-8 | CameraHub + Face Recognition | כפתור אדם מוכר! | 🔴 גבוה |
| 3 – AAC | 9-13 | Angular + Eye Tracking + TTS | ממשק ילד מלא | 🟡 בינוני |
| 4 – Admin | 14-16 | Admin Panel + PWA + Auth | ניהול ע"י הורים | 🟢 נמוך |
| 5 – QA | 17-20 | Tests + Performance + Security | מוכן לפיילוט | 🟡 בינוני |
| 6 – Launch | 21-24 | AI + Installer + Polish | גרסה 1.0! | 🟢 נמוך |

# סטנדרטים ואיכות קוד

## C# – Clean Architecture

- Clean Architecture: Domain → Application → Infrastructure → Presentation

- CQRS עם MediatR: כל פעולה = Command או Query

- Repository Pattern + Unit of Work

- FluentValidation לכל Command

- Global Exception Handler Middleware

- Structured Logging עם Serilog + Seq

- Nullable Reference Types enabled

## Angular – Best Practices

- Standalone Components (Angular 17+) – ללא NgModules

- Signals (Angular 17+) לstate management קל

- OnPush Change Detection בכל component

- Lazy Loading לכל feature module

- SCSS variables + CSS custom properties לtheming

- Accessibility: ARIA labels, keyboard navigation, screen reader

## Python – Production Quality

- Type hints מלא (mypy strict)

- Pydantic models לכל API request/response

- asyncio + async/await לכל I/O operations

- Dependency Injection דרך FastAPI Depends

- pytest עם fixtures לכל service

🌟 עצה אחרונה – הצלחה מובטחת

הכי חשוב: אל תנסה לבנות הכל ביחד.

הגדר לעצמך Milestone ברור: "כפתור אמא מופיע כשאמא נכנסת לחדר".

שלב 2 הוא ה-WOW moment. כשזה עובד – הכל השאר פשוט יותר.

Google Colab לניסויים של InsightFace לפני שמשלב בקוד.

מצא קלינאית תקשורת כבר בשבוע הראשון – היא תשנה את כל ההחלטות שלך.

🌟  בהצלחה!  GazeConnect יכול לשנות חיים  🌟